## Лист1
|  | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц
1 неделя | пн | 1) изучение и анализ документов: требований к сайту и дизайна/архитектуры/описания 2) Заведение деффектов на документы при необходимости | Составление тестовых сценариев: Нефункциональное тестирование продолжение | Выбор тестов для регрессии: 1) Оформление соответствующей части тестовых сценариев 2) выполнение регрессии при появлении фич и новой функциональности 3) Возможно автоматизация регрессии 4) Так же помощь разработчикам в работе над дефектами, написание тестов для новой функциональности 5) При необходимости проводим дополнительные циклы тестирования до исправления всех значимых и приоритетных деффектов. | 1) Участвование в написании документации, помощь с внедрением продукта к заказчику 2) Сбор метрик работы продукта, систематизация, анализ
| вт | 1) продолжение анализа требований к сайту и дизайна, 2) сформировать диаграмму переходов (объект - товар) | Составление тестовых сценариев: Нефункциональное тестирвоание сайта: 1) тестирование производительности (для front end - время загрузки страницы и работы скриптов, для back end - скорость обработки запроса и отправки ответа при больших долгих нагрузках или пиковых сильных) 2) тестирование безопасности - проверка на отработку SQL и XSS-атак, вводимых в разные текстовые поля, проверка CORS
| ср | 1) составление предварительного списка тестовых сценариев, 2) составить таблицу соответствия требований предварительным тестовым сценариям (матрица покрытия требований тестами), 3) оценка и планирование трудозатрат на создание тестового плана, тестовых сценариев, прохождение тестов | 1) Составление тестовых сценариев. Нефункциональное тестирвоание продолжение 2) Выкладываем все тестовые сценарии на ревью
| чт | 1) Анализ тестового окружения, необходимых и имеющихся ресурсов (устройств, эмуляторов). Для тестирования необходимы: установленные браузеры на компьютере Chrome, Firefox, Edge, Safari, Яндекс Браузере и Opera. VMware или VirtualBox для тестирования на разных операционных системах, если нет реального устройства с ними, эмуляторы мобильных устройств для iOS и Android. Тестовые тулы: Devtools, Postman, Wireshark, багтрекинговая система, специальные сайты для работы с диаграммами (https://app.diagrams.net/), шрифтами(https://www.whatfontis.com/, pairwise - при необходимости) 2) Начало составление тестового плана | 1) Получаем новую версию кода с исправленными багами от прогона функциональных негативных тестовых сценариев 2) Проводим дымовое тестирование 3) Верифицируем баги
| пт | 1) Составление тестового плана по имеющимся данным, выложить начальную версию на ревью. 2) Подготовка тестового окружения, симулаторов и реальных устройств | 1) Проводим тесты: Нефункциональное тестирвоание сайта: UI, UX 2) Заводим баги
2 неделя | пн | Начало составление тестовых сценариев: дымовое тестирование: Тест на просмотр товаров, выбор товаров вкорзину, оформление заказа с валидными данными (тестирование по диаграмме переходов) | 1) Проводим тесты: Нефункциональное тестирвоание сайта: UI, UX 2) Заводим баги | 1) Участвование в написании документации для заказчика 2) Изучение / настройка окружения заказчика 3) Составление чек-листа для приемочного тестирования 4) Составление документов для приемочного тестирования | 1) Работа по воспроизведению дефектов от заказчика, сбор логов, общение с заказчиком по работе с дефектом, помощь разработчикам 2) Добавление / Исправление тестовых сценариев для тестирование патчей (при добавлении) (Правка документа тест сценариев и выполнение этих тестов, анализ затронутых модулей, перезапуск тестовых сценариев для этих областей, запуск регрессии) 3) верификация исправления дефектов 4) Проверка кода на стороне заказчика, сбор метрик работы продукта, систематизация, анализ
| вт | Функционалное тестирование базы данных (back end) через API используя Postman (при наличии API) (Отправляем соответствующее сообщение на сервер через Postman, анализируем ответ. В негативных сценариях сервер должен отвечать ошибкой продолжая коректно работать). Тестовые сценарии для БД (техника граничных значей, классы эквивалентности): 1) Проверка Добавления/Удаления нового пользователя, добавления с не уникальным ИД, добавление пользователя с не корректными данными (при наличии регистрации) 2) Проверка функции добавления/удаления товаров в каталог (при наличии такого функционала у администратора), изменение категорий, превышение максимального количества товара на складе, удаление больше возможного, не валидная категория 3) Проверка оформления заказа (заносим не валидные данные (для заказчика, товара, количество товара меньше мин/больше макс, нет товара в заказе, не известный товар), не достаточное количество данных, лишнее количество данных ) 4) Проверка настройки фильтров и поиска (не известный фильтр, не валидный фильтр, отсутствие обязательных значений) | 1) Проводим тесты: Нефункциональное тестирвоание сайта: производитеьность + безопасность 2) Заводим баги
| ср | Составление тестовых сценариев. Функциональное тестирвоание сайта: Позитивные сценарии: тестирование по диаграмме переходов: 1) просмотр каталога товаров, 2) навигация по каталогу, 3) сортировка/фильтры/поиск товаров с валидными значениями (при наличии) 4) просмотр карточки товара, 5) добавление/удаление/измененине количества товаров в корзину (одного/нескольких), 6) оформление заказа со всеми введенными запрашиваемыми данными 7) оформление заказа с минимальным количеством введенных запрашиваемых данных, 8) отмена заказа 9) выбор способа доставки, 9) изменение информации о заказе на более ранних стадиях, 10) возможность открыть оплату на стороннем сервисе, 11) просмотр информации о заказе после оформления, 12) отмена после оформелния, Тестирование полей ввода (метод граничных значений и классы эквивалентности) 5) Регистрация/Вход/Выход пользователя/нескольких пользователей с валидными данными (при наличии) 13) тестирование полей ввода с валидными символами, возможность ввести минимальное и максимальное допустимое количество символов . Для функциональных позитивных сценариев составить матрицу комбинаций систем (браузер-ОС-разрешение экрана) и тестовых кейсов. Исходя из требований о важности или не важности конкретных комбинаций, на некоторых комбинациях может быть достаточно только дымового тестирования, на других равномерно распрелделить имеющимися сценарии. | 1) Проводим тесты: Нефункциональное тестирвоание сайта: производитеьность + безопасность 2) Заводим баги
| чт | Составление тестовых сценариев (Функциональное тестирвоание сайта, дописать тестовые сценарии из предыдущего дня) | Правим тест план и тестовые сценарии исходя из ревью и изменения требований и дизайна (при наличии изменений)
| пт | 1) Окончание составления Функциональных положительных сценариев 2) Выложить на ревью тестовые сценарии. 3) Готова альфа-версия приложения | Правим документы для тест дизайна (матрица переходов, таблица соответствия требований тест кейсам)
3 неделя | пн | 1) Внести правки в тестовый план, закрыть ревью; 2) Дымовое тестирование альфа-версии приложения. | Правим документы для тест дизайна (матрица переходов, таблица соответствия требований тест кейсам) | 1) Проверка версии кода по составленному чек-листу в окружении заказчика (на сервере заказчика) или аналогичного ему 2) Проверка всех интеграций в окружении заказчика 3) Заведение дефектов, верификация после исправления
| вт | 1) Выполнение тестовых сценариев для Базы данных (back end) 2) Завести соответствующие деффекты | При появлении стабильной версии кода, начинаем основное тестирование (первый цикл). 1) Выполнение всех тестов в рамках основного тестирования 2) Заведение багов 3) воспроизведение багов при запросе разработчика 4) Верефикация при исправлении 5) Подготовка отчета о проведенном тестировании (Который включает основные метрики: Количество выполненных тестов, колиство пройденных тестов passed, количество не пройденных failed, количество найденных деффектов, соответствие прогнозируемого времени проведения тестов реальному, времени на выполнение каждого теста, количество автоматизированных тестов)
| ср | 1) Выполнение функциональных позитивных сценариев 2) Завести соответствующие деффекты
| чт | Составление тестовых сценариев. Функциональное тестирвоание сайта, негативные сценарии: Метод тестирования граничные значения и классы эквивалентности: 1) Изменение значений количества товаров в корзине на не допустимое число (макс, мин) , 2) возможность оформления заказа с пустой корзиной, 3) ввод в фильтры и поиск в каталоге не допустимых значений, 4) тестирование полей ввода с не валидными символами, возможность ввести меньше минимально и больше максимально допустимого количества символов в поля ввода, (поля для Регистрации/Входа в том числе при наличии) 5) ввод не всех обязательных значений при оформлении заказа 6) Регистрация/Вход с не всеми заполненными обязательными полями (при наличии) 7) Вход с не зарегистрированным пользователем (при наличии) Для тестирования используем таблицу соответствий конфигурации системы тестовым сценариям, как и в случае с позитивными сценариями.
| пт | Продолжение составление тестовых сценариев. Функциональное тестирвоание сайта, негативные сценарии. Выложить на ревью
4 неделя | пн | 1) Внести правки в функциональные тестовые сценарии позитивные и негативные 2) Ожидается новая версия кода | 1) Помощь разработчикам в работе над багами (воспроизведение, сбор дополнительной информации, логов, трасс) 2) Тестирование дополнительной функциональности при ее появлении (фич), правка тестовых сценариев для этих нужд, отслеживание изменений смежных частей продукта, выполнение тестов измененных модулей и смежных с ними | 1) Приемочное тестирование по составленному ранее чек-листу 2) Участвование в демонстрации продукта заказчику 3)Работа с командой по организации передачи кода заказчику
| вт | 1) Получаем новую версию кода с исправленными багами от прогона функциональных позитивных тестовых сценариев 2) Проводим дымовое тестирование 3) Верифицируем баги
| ср | 1) Проверяем по диаграмме переходов и матрице соответствия требований тестовым сценариям затронутые багами модули и требования, проводим тестовые сценарии затронутых областей 2) Начинаем проверку функциональных негативных сценариев
| чт | 1)Проводим проверку функциональных негативных сценариев 2) Заводим деффекты (баги)
| пт | Составление тестовых сценариев: Нефункциональное тестирвоание сайта: UI, UX: 1) Все кнопки нажимаются и выполняют ожидаемые функции, соответствующие их названию, 2) работают все радиокнопки, чекбоксы, выпадающие списки; 3) В полях ввода работает функци Копировать-Вставить, горячии клавиши, 4) текст на сайте написан без ошибок 5) локализация, 6) проект имеет один дизайн, соответствующий документации 7) шрифт, картинки и другие элементы на странице соответствует документации 8) текстовые поля, курсор в них выглядят корректно в различных состояниях и присутствия в них текста Элементы UI, UX необходимо проверить на всех возможных конфигурациях системы и мобильной версии